## Sheet2
2020年春季学期线上教学推进工作任务分解表
序号 | 工作任务 | 完成时间 | 负责部门 | 配合部门 | 责任人 | 备注
1 | 自主学习资源推送 | 2/6前 | 教务处 | 宣传部、各学院等 | 王莉、蒋淑敏
2 | 《“停课不停教、不停学”的工作预案》、《在线教学实施方案》、系列表格和通知。提供初稿、上会、下发实施方案 | 2/8，2/10 | 教务处 | 各学院及部门 | 王莉、蒋淑敏
3 | 各学院教师线上教学调研 | 2/5-2/7 | 教务处 | 各学院等 | 王莉、蒋淑敏
4 | 下发通知至教师、学生 | 2/11前 | 教务处 | 学生处、各学院 | 王莉、蒋淑敏
5 | 信息化教学能力提升培训课程推荐及录屏技术应用技能推送 | 2/7--2/17 | 教发中心 | 教务处 | 奚丽君
6 | 广泛宣传、统一思想；党员教师发挥先锋模范作用；密切关注在线学习时师生的舆情动态；教师心理防护指南 | 2/10-2/15 | 各学院 | 宣传部、心理健康教育与咨询中心 | 学院负责人
7 | 上海健康医学院教学资源云平台（学习平台）推广、培训 | 2/15前 | 图书馆 | 各学院等 | 彭骏 | 师生
8 | 学校学习平台课程信息对接、学校教师的认证等 | 2/10前 | 信息管理中心 | 教务处 | 李兆伟 | 师生
9 | 虚拟教室平台部署及推广、培训、数据对接 | 2/21 前 | 信息管理中心 | 各学院等 | 李兆伟 | 师生
10 | 教研室、课程组、教学团队的教学设计、教学方案制定（1-4周）、教学资源搜集整理制作； | 2/6-2/15 | 各学院 | 各部门等 | 学院负责人
11 | 教师在学校学习平台上建课建班，学院审核后上传资料、发布学习建议等 学生登陆平台，熟悉平台 | 2/17 前 | 各学院 | 图书馆 | 学院负责人
12 | 学生开展自主学习，按课表进入各班级和课堂测试签到，任课教师开展线上教学各环节测试和确认 | 2/17--2/21 | 各学院 | 图书馆、信息管理中心、学生处、各学院 | 学院负责人
13 | 线上教学运行测试周； 收集反馈各类技术、服务、应用等方面的具体问题 | 2/24--2/28 | 各学院 | 图书馆、信息管理中心、教务处 | 学院负责人
14 | 学习平台和虚拟教室等全面巡检、确认 | 2/29-2/30 | 图书馆、信息管理中心 | 教务处、各学院等 | 彭骏、李兆伟
15 | 线上教学准备完毕 | 3/2------ | 教务处 | 图书馆、信息管理中心 | 王莉、蒋淑敏